## Tabelle1
Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag
Datum | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2015-11-22
Uhrzeit | 2015-11-16: 13:45-15:15; 2015-11-17: 13:10
ME | 2015-11-16: Absprache Storyboard; 2015-11-17: Fertige Urwaldszene Modelle: Pflanzen, Baum, Wasser, Büsche, Dino, Ü-Ei Figur auspfeilen
ML | 2015-11-17: Storyboard 2, abstrakte Szene Urwald, Kamerafahrt, erste Beleuchtung Modelle: Blumen, Dino, Ü-Ei Figur auspfeilen
NR | 2015-11-17: abstrakte Szene Pixelwelt, Kamerafahrten, erste Beleuchtung Fertige Pixelwelt-Szene Modelle: Banane, Ü-Ei Figur auspfeilen
Datum | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2015-11-29
Uhrzeit | 2015-11-23: 13:45-15:15; 2015-11-24: 13:10; 2015-11-27: 09:00 - 18:00
ME | 2015-11-23: Absprache Kamerafahrten und Modelle; 2015-11-24: zugeteilte Modelle beenden
ML | 2015-11-24: zugeteilte Modelle beenden; 2015-11-25: Beleuchtung Shot 3-11, Beleuchtungsbeispiele
NR | 2015-11-24: zugeteilte Modelle beenden; 2015-11-25: Beleuchtung Shot 1-2 & 12-14, Beleuchtungsbeispiele
Datum | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-12-05 | 2015-12-06
Uhrzeit | 2015-11-30: 13:45-15:15; 2015-12-01: 13:10; 2015-12-04: 08:00 - 12:00; 2015-12-06: 9:00-18:00
ME | 2015-11-30: Kürzen des Storyboards, Shots gestrichen, Animationsfestlegung; 2015-12-01: Animationen Wasserfall + Flugvögel + Dino, Sounds raussuchen; 2015-12-04: Absprache Animationen; 2015-12-06: Urwaldszene zusammensetzen, Animationen beenden, Vertonung einzelner Shots, Renderbeispiele einzelner Shots
ML | 2015-12-01: Animationen Shot 4,5,7-9, Sounds raussuchen, Urwaldszene beginnen
NR | 2015-12-01: Animationen Shot 1-2, 4, 5, 7-9, 12-14
Datum | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 2015-12-12 | 2015-12-13
Uhrzeit | 2015-12-07: 13:45-15:15; 2015-12-08: 13:10; 2015-12-11: 9:00 - 18:00
ME | 2015-12-07: Rendern; 2015-12-11: Film zusammenfügen; 2015-12-12: Rendern + UPLOAD Abschlusspräsentation Individuelle Erklärungen
ML | 2015-12-11: Vorspann
NR | 2015-12-11: Abspann
Datum | 2015-12-14 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 2015-12-19 | 2015-12-20
Uhrzeit | 2015-12-14: 13:45-15:15
ME | 2015-12-14: letzte Absprache Gruppenerklärung; 2015-12-16: Präsentation
ML
NR